Dokumentace skutečného provedení stavby

Revitalizace lokality Březová Lada

(k.ú. Slatina u Horní Vltavice)

Prosinec 2023

Základní údaje:

Stavba byla realizována v rámci projektu LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES „Život pro mokřady“. Cílem je obnova přirozeného vodního režimu, zvýšení retence vody v krajině a zlepšení stavu mokřadních biotopů na lokalitě v minulosti poškozené odvodněním systémem povrchových kanálů. Realizovaná opatření přispěla ke zvýšení hladiny podzemní vody, zpomalení povrchového odtoku druhotnou drenážní sítí a zastavení rýhové eroze. Došlo k dílčí obnově přírodního charakteru drobných potoků.

Název stavby: 		Revitalizace lokality Březová Lada

Místo stavby: 		katastrální území Slatina u Horní Vltavice

Celková plocha:	              150 000 m2

Charakter stavby: 	Revitalizační úprava

Investor: 		Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Projektant: 		Martin Dobeš s.r.o., Pod Labuťkou 263/16, 18000 Praha 8

Odpovědný projektant: Ing. Martin Dobeš

Dodavatel: 		Kasárenská 1147 , 38301 Prachatice, IČ: 281 47 871

Období realizace: 	7/2023 – 11/2023

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje:

| katastrální území: Slatina u Horní Vltavice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozemky dotčené stavbou |  |  |  |  |  |
| č. parcely | vlastník | druh pozemku | způsob využití | ZPF |  |
| 338/1 | Česká republika, Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, Vimperk II, 38501 Vimperk | ostatní plocha | jiná plocha |  |  |
| 301/2 | Obec Horní Vltavice, č. p. 80, 38491 Horní Vltavice | ostatní plocha | neplodná půda |  |  |
| 301/1 | Česká republika, Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, Vimperk II, 38501 Vimperk | ostatní plocha | neplodná půda |  |  |
| 272/1 | Česká republika, Správa Národního parku Šumava, 1. máje 260/19, Vimperk II, 38501 Vimperk | trvalý travní porost |  | ZPF |  |

Technická zpráva:

V průběhu výstavby došlo k určitým úpravám oproti projektové dokumentaci. Jde o snížení počtu hrází. V původním projektu bylo kalkulováno s 262 ks hrází, ve skutečnosti bylo postaveno 125 ks hrází. Dřevěné hráze byly nahrazeny hutněnou zeminou a zásypem kanálů v plné délce. S ohledem na minimální spád terénu je to u menších kanálů (hloubka do 0,5 m) přijatelné a funkční technické řešení. Větší kanály byly navíc zahrnuty nad rámec původního záměru – došlo prakticky k vyrovnání terénu a úplnému odstranění břehových valů. Vzhledem k situaci v terénu (velký počet velmi mělkých kanálů v suchých partiích louky s minimálním spádem) lze původní počet navržených hrází za naddimenzovaný a redukce vedla k finanční úspoře při splnění cílů provedené revitalizace.

Přesná poloha hrází a řešených kanálů je zahrnuta v Zaměření skutečného provedení stavby, které je přílohou této zprávy.  Jde výhradně o hráze typu B s masivním zemním obsypem (resp. vyplněním kanálu).

Bylo provedeno přerušení trubní drenáže na 4 místech dle PD (výkop sondy, ucpávka trubky, zaslepení jílem a zásyp výkopkem). Před zahájením prací byla vytyčena přesná trasa sdělovacího kabelu vedeného souběžně se silnicí. Všechny výkopové práce byly prováděny mimo trasu kabelu, nedošlo tedy k jeho obnažení.

Byla vytvořena tůň pod propustkem s odtokem v podobě nově vytvořeného koryta Q1. Tůň je zpevněná (vyložená) kamenem kladeným do jílu. Zpevněný je rovněž odtok. Trasa potoka je vytvářená pouze stržením drnu (hloubka do 20 cm) s přírodě blízkým tvarem meandrů. V místě křížení trasy potoka s podzemním optickým kabelem je koryto potoka vyložené kamenem, aby nemohlo dojít k hloubkové erozi (koryto je dimenzováno jako poměrně široké – cca 50 cm a mělké). V místě křížení nového koryta s trasou příjezdové cesty na louky je koryto vyloženo kameny v šířce cca 5 metrů – je zde vytvořen brod pro přejezd techniky pro sečení luk dle předchozí domluvy s nájemcem pozemku. Trasa koryta a technické řešení tůně odpovídá schválené PD.

Vzhledem k minimálnímu odtoku pod propustkem na začátku kanálu C19 nebylo vytvářeno souvislé koryto Q2. Vzhledem ke konfiguraci terénu se voda ztrácí ve sníženině pod silnicí porostlé olšemi a rákosím. V případě velkého množství vody bude odtok probíhat plošně nebo podmokem, což je vzhledem ke spádu k řece a extenzivnímu využití louky přijatelné.

V dotčeném území se nachází několik registrovaných vodních toků.

Teplá Vltava IDVT 10100063 (nebyla dotčena)

IDVT 10268349 – potok vedený příkopem nad silnicí, propustkem, pak trubní drenáží do kanálu C16 a do Vltavy. Jde o skutečný potok v umělé trase.

IDVT 10239213 – bývalý náhon vedený s minimálním spádem v místech bývalé obce. Sloužil jako recipient podzemní trubní drenáže.

IDVT 10238982, IDVT 10261365, IDVT 10281876, IDVT 10283450, IDVT 10241443, IDVT 10243112 – povrchové kanály, nejde o vodní toky. Během revitalizace zrušeny.

| IDVT, typ vodoteče | Označení v PD | Technické řešení |
| --- | --- | --- |
| 10268349 | Q1 | Potok vedoucí z úbočí Slatinského vrchu do příkopu silnice č.167, proveden propustkem. Pod propustkem byla vytvořena tůň a z ní přírodě blízké koryto Q1 (dle PD). Poloha toku není přirozená, ale odpovídá aktuální situaci (voda provedena propustkem). Charakter koryta pod silnicí je již přírodě blízký. |
| 10239213 | A | Bývalý náhon. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10238982 | B | Bývalý náhon u Teplé Vltavy, recipient některých kanálů. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10261365 | C7 | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10281876 | C1 | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10283450 | B10 | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10241443 | B1 | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10243112 | A11 | Odvodňovací kanál umělý. Zrušen, zablokován dřevěnými hrázkami a zásypem. V evidenci zrušit. |
| 10100063 | Teplá Vltava | Nebyla dotčena |

Při stavbě byla v souladu s projektovou dokumentací realizována následující opatření, technické řešení jednotlivých opatření odpovídá popisu a vzorovým výkresům ve schválené projektové dokumentaci:

- Přehrazení – Typ B – zemní hrázka s jednou stěnou z prken

- Opatření typ F – Vyplnění přehrazených kanálů zeminou

- Opatření typ H – Obnova původních koryt a vlásečnic

- Opatření L – Zablokování potrubí

Počty hrází instalované na jednotlivých odvodňovacích kanálech a jejich změny oproti projektové dokumentaci jsou uvedeny v následující tabulce.

| Označení | Celková délka (m) | Navržené přehrádky (B+E) | Realizované přehrádky | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 917 | 10 | 11 | Zcela zasypán, masivní hráze |
| A1 | 29 | 1 |  | Nefunkční, suchá část |
| A2 | 78 | 4 |  | Nefunkční, suchá část |
| A3 | 67 | 4 |  | Nefunkční, suchá část |
| A4 | 39 | 2 |  | Nefunkční, suchá část |
| A5 | 66 | 3 |  | Nefunkční, suchá část |
| A6 | 78 | 4 | 1 | Velmi mělký, nezřetelný, redukce |
| A7 | 26 | 2 | 1 | Velmi mělký, nezřetelný, redukce |
| A8 | 24 | 1 |  | Velmi mělký, nezřetelný |
| A9 | 87 | 4 | 2 | Velmi mělký, nezřetelný, redukce |
| A10 | 54 | 3 |  | Velmi mělký, nezřetelný |
| A11 | 119 | 6 | 6 |  |
| A12 | 123 | 6 | 2 | Mělký, rozplavený, zásyp |
| A13 | 170 | 8 | 5 | Mělký, rozplavený, zásyp |
| A14 | 159 | 8 | 5 | Mělký, rozplavený, zásyp |
| A15 | 166 | 8 | 1 | Velmi mělký, nezřetelný, redukce |
| B | 354 | 17 | 8 | Horní úsek rozplavený a nepřístupný, řešena jen spodní část, silný zásyp z valů |
| B1 | 188 | 9 | 1 | Jen horní úsek, spodní rozplavený – nelze zavázat hráze |
| B2 | 70 | 7 | 3 | Jen horní úsek |
| B3 | 38 | 2 |  | Rozplavený |
| B4 | 39 | 2 |  | Rozplavený |
| B5 | 42 | 2 |  | Rozplavený |
| B6 | 192 | 9 |  | Rozplavený, nelze zavázat hráze |
| B7 | 29 | 2 |  | Rozplavený |
| B8 | 30 | 2 |  | Rozplavený |
| B9 | 24 | 1 |  | Rozplavený |
| B10 | 241 | 15 | 8 | Zásyp, redukce hrází |
| B11 | 40 | 2 |  | Nezřetelný, nefunkční |
| B12 | 142 | 10 |  | Rozplavený, nelze zavázat hráze; částečně řešeno ucpáním recipientu B10 |
| B13 | 57 | 3 |  | Rozplavený |
| C1 | 254 | 16 | 12 | Zásyp z břehových valů |
| C2 | 39 | 2 |  | Rozplavený |
| C3 | 37 | 2 |  | Rozplavený |
| C4 | 45 | 2 |  | Rozplavený |
| C5 | 46 | 2 | 1 |  |
| C6 | 39 | 2 |  | Rozplavený |
| C7 | 241 | 15 | 9 | Zásyp z břehových valů |
| C8 | 68 | 6 | 1 | Redukce, nezřetelný |
| C9 | 49 | 3 | 2 |  |
| C10 | 40 | 2 | 1 |  |
| C11 | 40 | 2 |  | Rozplavený |
| C12 | 46 | 2 |  | Rozplavený |
| C13 | 229 | 15 | 16 | Zásyp z břehových valů |
| C14 | 25 | 1 | 1 |  |
| C15 | 47 | 2 | 1 | Redukce, ucpán recipient |
| C16 | 227 | 17 | 16 | Zásyp z břehových valů |
| C17 | 55 | 3 | 1 | Redukce, ucpán recipient |
| C18 | 63 | 3 |  | Nefunkční, neřešen |
| C19 | 130 | 8 | 11 | Zásyp z břehových valů |

| Typ opatření | Navrženo | Realizováno |
| --- | --- | --- |
| zablokování povrchových odvodňovacích kanálů (délka v m) | 5 408 m | 4 020 m* |
| přehrazení typ B+E (prkna) | 262 | 125 |
| Zablokování podzemní trubní drenáže | 180 | 180 |

*Zahrnuty ovlivněné části kanálů po ucpání recipientu (zpětné vzdutí). Většina kanálů zahrnuta hutněnou zeminou. Byly vynechány zcela rozplavené a nepřístupné úseky a části nezřetelných a velmi mělkých kanálů. Výběrově budou ucpány za pomoci dobrovolníků drny.

Závěr

Revitalizace Březový Lad zahrnovala zablokování 4 020 m povrchových kanálů a 180 m trubní drenáže.

Došlo k redukci postavených hrází. Důvodem byl naddimenzovaný projekt řešící i velmi mělké kanály, které jsou v terénu nezřetelné. Část z nich je ovlivněna ucpáním recipientu (zpětné vzdutí vody), část byla zahrnuta hutněnou zeminou nad rámec PD (funkční náhrada za hráze). Část kanálů v mokrých úsecích byla vynechána, protože jsou zcela rozplavené a není technicky možné do břehů zavázat hráze. Kanály s břehovými valy byly zasypány (zcela nebo částečně). Vzhledem k malému spádu a vysokému zamokření plochy je to přijatelné řešení.

Trubní drenáž byla řešena dle PD a voda je převedená od propustku do tůně a novým korytem Q1. Zároveň byl dokonale utěsněn a zasypán kanál C19 (voda z něj byla také jímaná trubní drenáží), voda z něj se vsakuje do louky pod silnicí. Výhledově bude vhodné nové trvale zamokřené plochy vyjmout z obhospodařování.

Koryto Q1 bylo vytvořeno dle PD a to pouhým stržením drnů (je záměrně s minimální kapacitou) až po křížení s kanálem A. Dále se voda volně rozlévá a díky morfologii terénu odtéká v trase dle PD (trasováno dle vrstevnic a situace v místě). Koryto je vytvořeno tak, aby nedošlo k ohrožení sloupů nadzemního elektrického vedení. Tůň budovaná pod propustkem je dle PD zpevněná kladeným lomovým kamenem, stejně jako břehy a přepad. Kamenem je rovněž zpevněné koryto v místě přejezdu a křížení s podzemním optickým kabelem. Trasa optického kabelu byla vytyčena před realizací stavby. V místech jeho vedení neprobíhaly zemní práce (kanál C19 byl zasypáván z valů na horní straně kanálu, kabel je vedený pod ním). Koryto bylo vytvořeno pouhým stržením drnu, hloubka do 20 cm. Díky zpevnění koryta a meandrující trase nemůže dojít k hloubkové erozi a případnému obnažení kabelu. Trasa byla vytvořena tak, aby byl tok stabilní a v přírodě blízkých parametrech. Bohužel nebylo možné ho vytvořit v morfologicky nejvhodnějším místě – voda je v horní části svahu nad silnicí svedena do propustku, který není na místě původní trasy potoka. Jde tedy o přírodě blízké řešení za dané konstelace (a bez vytváření dalšího propustku), nikoliv obnovu toku v původní trase.

Trubní drenáž zaústěná do kanálu A nebyla vyjma výše popsaného úseku upravována. Došlo k ucpání recipientů (kanál A a kanály vedoucí k řece). Díky tomu zde dochází k pozvolnému vsakování a zamokřování v ploše. Patrně dojde i k dílčímu zamokření dosud suché louky nad kanálem A (trubní meliorace samovolně degraduje a propadává se, částečně došlo k omezení odtoku během revitalizace). Výhledově bude vhodné tuto část vyjmout ze systematického hospodaření.

Koryto Q2 bylo vytvořeno v horní části navedením vody sbírané v ucpaném kanálu C19 do nejnižšího místa. Koryto nebylo systematicky vytvářené v celé délce, protože průtoky jsou i při srážkách minimální a bylo by po většinu roku suché. Předpokládáme vytvoření plochy nebo linie se silnějším zamokřením v jeho trase – bude vhodné tyto plochy výhledově vyjmout z hospodaření.

Lokalita má většinou malý spád, části v nivě řeky jsou silně podmáčené. To umožnilo redukci stavěných hrází při splnění cíle revitalizace. Částečně byly hráze nahrazeny zásypem hutněnou zeminou v celé délce nebo vybraných úsecích kanálů. Celkově lze očekávat obnovu rašelinné vegetace, jsou zde silné porosty rašelinných/podmáčených luk s ostřicemi, místy i s oměji a klikvou. Po obnově přirozeného vodního režimu lze očekávat expanzi těchto druhů do nově zamokřených částí. Tomu napomohou i místy vytvořené mělké tůně (prohlubeniny vzniklé vyrýpáváním zeminy na zásyp) a nově obnažené plochy po stržení zemních valů na březích.

V průběhu stavebních prací byl minimalizován negativní vliv na přírodní prostředí a předměty ochrany Národního parku Šumava, byly dodrženy všechny požadavky a podmínky stanovené dotčenými orgány. Dohled nad dodržování všech opatření zajišťovali pracovníci Správy Národního parku Šumava přímo v terénu v průběhu prací.

Stavba byla realizována od července do listopadu 2023, tedy v období nejméně rizikovém pro zvláště chráněné druhy živočichů, zejména  tetřívka obecného a chřástala polního. Nedošlo k žádnému kácení stromů kvůli stavbě. Dotčené pozemky byly po ukončení stavby uvedeny do původního stavu. Po dobu stavby nedošlo k havárii.

Přílohy:

Zaměření skutečného provedení stavby

Fotodokumentace